{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["loglijst","Planning"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"loglijst","index":0,"n_rows":110,"n_cols":14,"rows_kept":110,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,10,7,11],[4,0,4,1],[4,7,4,9],[4,11,4,13],[5,0,5,1],[5,7,5,9],[5,11,5,13],[2,0,2,1],[2,7,2,9],[2,11,2,13],[3,0,3,1],[3,7,3,9],[3,11,3,13],[0,0,0,1],[0,7,0,9],[0,11,0,13],[1,0,1,1],[1,7,1,9],[1,11,1,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Klant: ",null,null,"Friesland Campina DMV",null,null,"BW","Bernard Wagenaars"]
["Locatie:",null,null,"Veghel",null,null,"OP","Operator"]
["Project:",null,null,"Pasta Tanks",null,null,"AT","Archil Tibosch"]
["Auteur:",null,null,"B. Wagenaars",null,null,"EB","Eric Bakker"]
[]
[{"$nulls":11},"IOV=In Opdracht Van"]
[]
["Nr:","Sectie","Omschrijving:",null,"Opmerking:","Type","Uren","Week","Datum","Datum","Actie",null,"IOV","Uitvoeren"]
[{"$nulls":4},"Dit veld gebruiken hoe probleem is opgelost of extra info mbt tot probleem","Bezoek",null,null,"In","Gereed","Firma","Naam",null,"Ja/Nee"]
[]
[1,"Alg",null,"TI PLC = A01P1, FL = A01C1.\nWijzigingen dienen on-line erbij te worden geprogrammeerd.",{"$nulls":4},"2013-01-30",null,"VDE"]
[2,"Alg",null,"Momenteel wordt pasta 2 vanuit Tankpark 3A afgevoer naar lactose met een aparte leiding naar tank O705. In de nieuwe situatie komt pasta 2 vanaf tankpark 2a waar ook de permeaat vandaan komt. (Zelfde leiding). Er moet een button worden gemaakt waarmee we dit aan en uit kunnen schakelen. ","Afvoer leiding tankpark 3A naar tank O705 = SBR13 (Pasta 2)\nAfvoer leiding tankpark 2A naar tank O705 = SBR14 (Permeaat / Pasta 2)\nTank O705 = SBR10",null,null,null,"2013-01-30",null,"VDE"]
[3,"A01P1",null,"Toggle button \"Tankpark 2a\" aanmaken waarmee aangegeven kan worden of Pasta 2 vanaf tankpark 3a of 2a moet komen. (1 = tankpark 2a) Afhankelijk van deze button wordt bepaald of het verzoek van pasta 2 (C6126) SBR 13 op start, of SBR 14 opstart. ",{"$nulls":4},"2013-01-30",null,"VDE"]
[4,"A01C1",null,"Button \"Tankpark 2a\" toevoegen met een duidelijke tekst dat als deze button is bediend pasta 2 alleen van tankpark 2a af kan komen.",{"$nulls":4},"2013-01-30",null,"VDE"]
[5,"A01P1",null,"Stappen programma 14 aanpassen volgens Visio schema.",{"$nulls":4},"2013-01-30",null,"VDE"]
[6,"A01P1",null,"Synoniemen communicatie signalen met Tankpark goede tekst invullen C4144 t/m C4191",{"$nulls":4},"2013-01-31",null,"VDE"]
[7,"A01P1",null,"Bij het aandraaien veranderd er niets. Bij het afdraaien verdringt het tankpark totdat er lage geleidbaarheid wordt gemeten op CE5461. Hiervoor moet het ontwerp nog worden aangepast.",{"$nulls":4},"2013-01-31",null,"VDE"]
[8,"A01P1",null,"Let op, SBR14, in de toekomst komen er CIP stappen bij"]
[9,"A01C1",null,"Keuze route pasta 2 voor tankpark 2A of 3A, knop in FactoryLink","Knop is uitgevoerd op graph k0_pasta.g, als een pulsknop.\nPulsknop is tag p0_705_tankparkp, dataset DS[0][16], PLC=C3569;\nStatusknop is tag p0_705_tankparkv, dataset DS[0][10], PLC=V3069;\nKeuze is tag p0_705_tankparkc, dataset DS[0][11], PLC=C3069"]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]
[91]
[92]
[93]
[94]
[95]
[96]
[97]
[98]
[99]
[100]

{"sheet":"Planning","index":1,"n_rows":38,"n_cols":92,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,22,0,28],[0,29,0,35],[0,36,0,42],[1,22,1,28],[1,29,1,35],[1,36,1,42],[0,71,0,77],[1,43,1,49],[1,50,1,56],[1,57,1,63],[1,64,1,70],[2,3,2,7],[0,3,0,7],[0,15,0,21],[1,8,1,14],[1,15,1,21],[1,85,1,91],[0,78,0,84],[0,85,0,91],[0,8,0,14],[0,43,0,49],[0,50,0,56],[1,71,1,77],[1,78,1,84],[0,57,0,63],[0,64,0,70]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Start week:",0,null,"Week",{"$nulls":4},1,{"$nulls":6},2,{"$nulls":6},3,{"$nulls":6},4,{"$nulls":6},5,{"$nulls":6},6,{"$nulls":6},7,{"$nulls":6},8,{"$nulls":6},9,{"$nulls":6},10,{"$nulls":6},11,{"$nulls":6},12]
[{"$nulls":8},"datum 1e dag wk",{"$nulls":6},"datum 1e dag wk",{"$nulls":6},"datum 1e dag wk",{"$nulls":6},"datum 1e dag wk",{"$nulls":6},"datum 1e dag wk",{"$nulls":6},"datum 1e dag wk",{"$nulls":6},"datum 1e dag wk",{"$nulls":6},"datum 1e dag wk",{"$nulls":6},"datum 1e dag wk",{"$nulls":6},"datum 1e dag wk",{"$nulls":6},"datum 1e dag wk",{"$nulls":6},"datum 1e dag wk"]
[null,"Uren","NTD","Dag",{"$nulls":4},"m","d","w","d","vr","za","zo","m","d","w","d","vr","za","zo","m","d","w","d","vr","za","zo","m","d","w","d","vr","za","zo","m","d","w","d","vr","za","zo","m","d","w","d","vr","za","zo","m","d","w","d","vr","za","zo","m","d","w","d","vr","za","zo","m","d","w","d","vr","za","zo","m","d","w","d","vr","za","zo","m","d","w","d","vr","za","zo","m","d","w","d","vr","za","zo"]
["Naam1"]
["Naam2"]
["Naam3"]
["Naam4"]
["Naam5"]
["Naam6"]
["Deelproject 1",0,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Deelproject 2",0,0]
[]
[]
[]
[]
["Deelproject 3",0,0]
[]
[]
[]
[]
["Testen",0,0]
[]
[]
[]
[]
["IBS",0,0]
[]
[]
[]
[]
["Totalen",0,0]
["Percentage gereed:",{"$error":"#DIV/0!"}]